软件开发计划

项目名称：小型企业客户信息管理系统

版本：V1.0

编制日期：2025年12月21日

生效日期：自批准之日起

1. 项目概述

本计划旨在明确小型企业客户信息管理系统的软件开发范围、技术方案、资源投入与实施路径，为开发团队提供清晰的工作指南和质量标准。

1.1 项目背景与目标

为实现客户信息的标准化、流程化管理，提升销售团队协作效率与数据决策能力，特开发本系统。核心目标是构建一个轻量、易用、安全、可扩展的客户管理平台。

1.2 开发模式

本项目采用瀑布模型进行开发，遵循“需求→设计→实现→测试→交付”的线性流程，确保各阶段产出明确、质量可控。

2. 软件功能范围

2.1 核心功能模块

| 模块名称 | 功能说明 | 主要用户 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户与权限管理 | 实现角色（管理员/销售员）的创建、登录认证、权限分配（RBAC）及个人设置。 | 所有用户 | P0 |
| 客户信息管理 | 支持客户信息的增、删、改、查、批量导入/导出，及数据备份/恢复。 | 销售员、管理员 | P0 |
| 客户分类与标签 | 支持按行业、阶段、意向等多维度自定义分类，实现客户的灵活归类与筛选。 | 销售员、管理员 | P1 |
| 客户跟进管理 | 记录每次跟进内容、方式与结果，支持计划提醒、历史查看与统计分析。 | 销售员 | P0 |
| 统计分析与报表 | 提供客户概览、转化漏斗、跟进统计等可视化报表，支持Excel/PDF导出。 | 管理员、销售员 | P1 |
| 系统基础配置 | 允许管理员自定义客户字段、配置提醒规则、管理数据归档与清理策略。 | 管理员 | P2 |

2.2 非功能性需求

| 需求类别 | 具体指标/要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 1. 页面平均响应时间 ≤ 2秒 2. 支持50用户并发操作 3. 批量导入500条数据耗时 ≤ 10秒 | 通过JMeter压力测试 |
| 兼容性 | 1. 支持 Chrome/Edge/Firefox (最新两个稳定版) 2. 适配1366x768及以上分辨率 | 通过跨浏览器测试清单 |
| 安全性 | 1. 密码采用Bcrypt加密存储 2. 防范SQL注入与XSS攻击 3. 关键操作全日志审计，保留180天 4. 敏感信息（如手机号）前台脱敏显示 | 通过安全扫描与渗透测试 |
| 可靠性 | 1. 系统可用性 ≥ 99.5% 2. 支持每日自动备份，数据可恢复 | 备份恢复演练成功 |
| 易用性 | 1. 关键操作3步内完成 2. 提供图文并茂的操作手册 | 用户培训后独立操作通过率 ≥ 90% |

3. 技术架构与设计

3.1 整体技术栈

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Element Plus | 轻量、高效，组件丰富，适合快速开发管理后台 |
| 后端 | Spring Boot 2.7 + MyBatis-Plus | 生态成熟，开发效率高，便于维护 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 关系型数据库，满足结构化数据存储与事务需求 |
| 缓存 | (暂不采用) | 初期用户量小，后续根据性能评估引入 |
| 部署 | Docker + Nginx | 容器化便于环境一致性，Nginx负责静态资源与反向代理 |
| 代码管理 | Git (Gitee) | 版本控制与协同开发 |

3.2 核心设计要点

- 前后端分离：前端独立部署，通过RESTful API与后端交互。

- 分层架构：采用Controller-Service-Mapper标准分层，确保代码清晰。

- 数据库设计：遵循第三范式，建立客户表、跟进记录表、用户表、分类表等，并建立适当索引优化查询。

4. 工作量与成本估算

4.1 开发工作量估算（总计：105人日）

| 阶段/模块 | 估算人日 | 主要工作内容 | 参与角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 系统设计 | 15 | 架构设计、数据库设计、API设计、UI原型评审 | 架构师、设计师 |
| 2. 核心框架搭建 | 10 | 开发环境搭建、项目骨架、权限框架、基础组件开发 | 后端、前端工程师 |
| 3. 用户与权限模块 | 12 | 用户CRUD、登录/登出、角色权限关联、界面开发 | 后端、前端工程师 |
| 4. 客户管理模块 | 20 | 客户信息CRUD、批量导入导出、查询筛选、界面开发 | 后端、前端工程师 |
| 5. 分类与跟进模块 | 18 | 分类配置、客户归类、跟进记录CRUD、提醒功能 | 后端、前端工程师 |
| 6. 报表模块 | 10 | 数据统计逻辑、图表集成、报表导出功能 | 后端、前端工程师 |
| 7. 系统测试 | 15 | 编写用例、执行功能/性能/兼容性/安全测试、缺陷管理 | 测试工程师 |
| 8. 部署与文档 | 5 | 部署上线、编写用户手册与部署文档 | 实施工程师 |
| 合计 | 105 |  |  |

4.2 开发成本估算（总计：¥142,000）

| 成本类别 | 明细项 | 估算金额（¥） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | 开发团队薪酬（含社保） | 132,000 | 按5人团队，平均月薪22K，开发周期2.4个月估算 |
| 软硬件成本 | 1. 云服务器（1年） 2. 开发工具授权 3. 第三方测试服务 | 7,200 | 阿里云ECS、IDE/数据库工具许可、兼容性测试 |
| 其他费用 | 1. 文档制作 2. 培训材料 3. 应急储备金 | 2,800 | 印刷、物料及未预见开支准备金 |
| 总成本 |  | 142,000 |  |

5. 开发资源计划

5.1 人力资源配置（5人团队）

| 角色 | 人数 | 核心职责 | 技能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理/技术经理 | 1 | 项目管控、技术决策、团队协调 | 项目管理、Spring Boot、架构设计 |
| 后端开发工程师 | 2 | 后端业务逻辑、API开发、数据库设计 | Java、Spring Boot、MySQL、Redis |
| 前端开发工程师 | 1 | 用户界面开发、交互实现 | Vue.js、Element Plus、JavaScript |
| 测试工程师 | 1 | 测试计划、用例设计、执行与报告 | 功能/性能测试、自动化测试基础 |

5.2 开发环境与工具

| 环境 | 配置要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 本地开发环境 | 每人配备高性能PC（i5/16G/512G SSD），安装IDEA、VSCode、Node.js、Docker等 | 编码、单元测试 |
| 测试环境 | 独立云服务器（2C4G），部署测试版数据库与应用 | 集成测试、UAT |
| 生产环境 | 独立云服务器（2C4G），配置域名、SSL证书 | 正式运营 |
| 版本控制 | Gitee私有仓库，采用Git Flow分支模型 | 代码托管与协作 |

6. 开发进度与里程碑

6.1 总体时间线（8周）

第1-2周：需求分析与设计 (里程碑: 需求与设计定稿)

第3-5周：核心功能开发 (里程碑: 功能开发完成)

第6-7周：系统集成与测试 (里程碑: 测试通过)

第8周：上线部署与收尾 (里程碑: 系统上线)

6.2 详细周度任务计划

| 周次 | 阶段 | 核心开发任务 | 交付物 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1-W2 | 设计 | 完成技术架构、数据库设计、UI高保真原型 | 《技术设计文档》《UI原型》 | 项目经理、架构师 |
| W3 | 开发 | 搭建项目框架，完成用户管理、登录认证模块 | 可运行的基础框架、用户管理功能 | 前后端工程师 |
| W4 | 开发 | 完成客户信息管理核心CRUD与批量导入功能 | 客户管理模块、批量导入工具 | 前后端工程师 |
| W5 | 开发 | 完成分类管理、跟进记录管理与提醒功能 | 分类与跟进模块、提醒服务 | 前后端工程师 |
| W6 | 开发 | 完成报表统计与导出功能，开始模块联调 | 报表模块、初步集成版本 | 前后端工程师 |
| W7 | 测试 | 执行全面测试（功能、性能、安全），修复缺陷 | 《测试报告》《缺陷清单》 | 测试工程师 |
| W8 | 上线 | 生产环境部署、数据迁移、用户培训、文档归档 | 线上系统、《用户手册》《项目总结》 | 项目经理、实施工程师 |

7. 质量保证与风险控制

7.1 质量保证措施

- 代码质量：实施代码审查（Code Review），采用SonarQube进行静态代码分析。

- 测试策略：单元测试覆盖率 > 70%；集成测试覆盖所有核心业务流程；UAT由关键用户执行。

- 文档产出：确保《技术设计文档》《API文档》《用户操作手册》《部署手册》同步更新。

7.2 主要风险与应对

| 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求在开发中期发生变更 | 中 | 高 | 1. 严格执行变更控制流程（CCB） 2. 前期与客户充分沟通并书面确认需求 |
| 关键技术难点（如大数据量导出） | 低 | 中 | 1. 前期进行技术预研（Spike） 2. 采用成熟开源组件（如EasyExcel） |
| 团队成员临时离职 | 低 | 高 | 1. 核心模块安排双人熟悉 2. 鼓励知识共享，文档及时更新 |
| 测试时间不足，遗留缺陷 | 中 | 中 | 1. 开发自测，测试早期介入 2. 预留1周缓冲时间用于缺陷修复 |